## Presupuesto
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA BAR-CAFETERIA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
CAP. | RESUMEN | EUROS
1 | DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 41.12
2 | SANEAMIENTO | 177.53
3 | ALBAÑILERIA | 3680.42
4 | INSTALACIONES | 33317.54
5 | AISLAMIENTOS | 122.16
6 | REVESTIMIENTOS | 12066.87
7 | CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION | 1580
8 | VIDRIERA Y ELABORADOS SINTETICOS | 1160.88
9 | PINTURAS | 3505.12
10 | RESIDUOS | 2.06
11 | SEGURIDAD Y SALUD | 222.6
12 | ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO | 299.28
56175.58

## Ajuste_facturas
FACTURAS CONSTRUCTORA OBRA MARNALASER
Se intenta conseguir el importe reflejado en el presupuesto de final de proyecto.
| TRUE | HIPOTESIS 1 | HIPOTESIS 2
Factura 004 2010 | 30172.41 | 30172.41 | 30172.41
Factura 006 2010 | 11865 | 11865 | 11865
Factura 007 2010 | 2245 | 2245 | 0
Factura 008 2010 | 14144.05 | 0 | 14144.05
Factura 011 2010 | 5932.2 | 5932.2 | 0
Factura 014 2010 | 3389.83 | 3389.83 | 0
Factura 2011 | 2094.29 | 2094.29
| 69842.78 | 55698.73 | 56181.46
Parece que la hipótesis mas favorable es la 2 quitando 3 facturas pequeñas.
Por lo tanto se preparan las facturas 004, 006 y 008 del 2010 con ajuste de presupuesto.

## Factura_004
PRESENTADO POR: | INVERSIONES INMOBILIARIAS VOIMART S.L.
CIF: B-99155897
C/ Antonio Candalija Nº 8 LOCAL
50.003 ZARAGOZA
FECHA -.30 - Junio – 2.010 |  | FACTURA Nº -. 004-2010
CLIENTE-. | MARNA LASER S.L
B-99266504
C/ ROGER TUR 3ºA
50.002 ZARAGOZA
CANT. | Descripción | % EJECUTADO | TOTAL
| CAPITULO 1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS | 100 | 41.2
1 | demolicion de fabrica de termoarcilla de 14cm con m.anuales
demolicion de fabrica de termoarcilla de 14cm de espesor con me­dios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. medida la superficie inicial deduciendo huecos.
| CAPITULO 2. SANEAMIENTO | 100 | 177.53
1 | colector colgado de pvc. diam.nominal 90mm
colector colgado de pvc., presion 4kg/cm2. de 90mm. de diametro no­minal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pe­queño material y ayudas de albañileria; construido segun nte/iss-6. medida la longitud ejecutada.
1 | colector colgado de pvc. diam.nominal 110mm
colector colgado de pvc., presion 4kg/cm2. de 110mm. de diametro no­minal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pe­queño material y ayudas de albañileria; construido segun nte/iss-6. medida la longitud ejecutada.
| CAPITULO 4. ALBAÑILERIA | 100 | 3680.42
1 | tabicon de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor
tabicon de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, recibido con mortero m-4 (1:6) con plastificante; construido segun norma nbe-fl90, rl-88 y nte/ptl. medido a cinta corrida.
1 | fabrica ligera 14 cm. esp. bloques termoarcilla
fabrica ligera de 14 cm. de espesor, de bloques ceramicos de arci­lla aligerada (termoarcilla) machiembrados, de dimensiones 30*19*14 cm, recibido con mortero bastardo m-40 en las hiladas horizontales mediante cordones paralelos y separados de 2 a 3 cm; incluso poliu­retano y poliestireno en juntas y lamina impermeabilizante. medido de­duciendo huecos.
1 | dintel 10 cm. esp. pieza zuncho termoarcilla 20*10*19 cm.
dintel de 10 cm. espesor con pieza zuncho ceramica de arcilla ali­gerada (termoarcilla) de 20*10*19 cm. relleno con hormigon ha-25 y dos redondos de diametro 12 mm; incluso p.p. de elementos complementa­rios. medido segun la luz libre del hueco.
1 | emparchado piezas termoarcilla 30*9.6*19 cm.
emparchado con piezas ceramicas de arcilla aligerada (termoarci­lla) machiembradas de dimensiones 30*9.6*19 cm. recibido con mortero m-4 (1:4) con plastificante. medida la superficie ejecutada.
| CAPITULO 4. INSTALACIONES | 78.86 | 26273.34
INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | instalacion modular separada de contador trifasico
instalacion modular separada de contador trifasico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso modulo homologado, tapa resis­tente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañileria; construida segun nte/ieb-38 y normas de la compañia suministradora. medida la unidad instalada.
1 | derivación individual trifásica 4x35+1x16mm2. bajo tubo pvc
derivación individual, instalada con cable de cobre de cuatro con­ductores de 35 mm2., y uno de 16mm2., seccion nominal en fases, aislada bajo tuberia de pvc. ligera de 110 mm. de diametro incluso p.p. de pe­queño material y ayudas de albañileria, construida segun nte/ieb-35 y rebt. medida la longitud ejecutada desde la centralizacion de conta­dores hasta las cajas de proteccion individual
circuito monofasico 3cond.1.5mm2. superficie
circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres con­ductores de 1.5 mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigi­do de 16 mm. de diametro, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañileria; construido segun rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi­nistrado.
1 | circuito monofasico 3cond.2.5mm2. superficie
circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres con­ductores de 2.5 mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigi­do de 20 mm. de diametro, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañileria; construido segun rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi­nistrado.
1 | circuito monofasico 3cond. 6mm2. superficie
circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres con­ductores de 6 mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigi­do de 25 mm. en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de deriva­cion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañileria; construido segun rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. uministrado.
circuito monofasico 3cond. 4mm2. superficie
circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres con­ductores de 4.00mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigi­do de 20 mm. de diametro, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañileria; construido segun rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi­nistrado.
circuito trifasico 5cond. 6mm2. superficie
circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conduc­tores de 6 mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigido de 21 mm. de diametro y 1.25 mm. de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de al­bañileria; construido segun rebt. medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y proteccion hasta la caja de registro del ultimo re­cinto suministrado.
1 | circuito trifasico 5cond. 10mm2. superficie
circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cinco conduc­tores de 10mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigido de 21 mm. de diametro y 1.25 mm. de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de al­bañileria; medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y pro­teccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
1 | interruptor general automatico omnipolar iiii de 63 a
interruptor general automatico de corte omnipolar iiii de 63a. de intensidad nominal, con palanca para accionamiento manual, instala­do segun rebt. medida la unidad instalada.
1 | interruptor de control de potencia, tripolar, de 63 a
interruptor general automatico de corte omnipolar iiii de 63a. de intensidad nominal, con palanca para accionamiento manual, instala­do segun rebt. medida la unidad instalada. e interruptor de control de potencia, tripolar, de 63a. de intensidad nominal, construido segun nte/ieb-41 y rebt. medida la unidad instala­da.
1 | interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 a
interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 a. de intensi­dad nominal, construido segun nte/ieb-43 y rebt. medida la unidad ins­talada.
1 | interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 a
interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 a. de intensi­dad nominal, construido segun nte/ieb-43 y rebt. medida la unidad ins­talada.
1 | interruptor automatico magnetotermico tetrapo. de 25 a
interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 25 a. de in­tensidad nominal, construido segun nte/ieb-43 y rebt. medida la unidad instalada.
1 | interruptor automatico magnetotermico bipolar de 20 a
interruptor automatico magnetotermico bipolar de 20 a. de intensi­dad nominal, construido segun nte/ieb-43 y rebt. medida la unidad ins­talada.
1 | interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 a
interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 a. de intensi­dad nominal, construido segun nte/ieb.43 y rebt. medida la instalada.
1 | interruptor diferencial ii, int. n. 25 a., sens. 0.03 a
interruptor diferencial ii de 25 a. de intensidad nominal y 0.03 a. de sensibilidad, instalado segun rebt. medida la unidad instalada
1 | interruptor diferencial iiii, int. n. 25 a., sens. 0.03 a
interruptor diferencial iiii de 25a. de intensidad nominal y 0.03 a. de sensibilidad, instalado segun rebt. medida la unidad instalada.
1 | punto de luz sencillo, montaje superficial
punto de luz sencillo, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigi­do de 13 mm. de diametro y 1mm. de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso ca­jas de conexiones, grapas, ayudas de albañileria y conexiones; cons­truido segun rebt. medida la unida instalada.
1 | toma corriente empotrada 16 a. con 2.5 mm2
toma de corriente empotrada de 16 a con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2.5 mm2.de seccion nominal, empotrado y aisla­do bajo tubo de pvc. flexible de 13 mm. de diametro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivacion y ayudas de albañile­ria; construido segun nte/ieb-50 y rebt. medida la unidad instalada.
1 | armario c.mando y distrib. 12elem. plastico superficie
armario para cuadro de mando y distribucion, para 12 elementos, construido en plastico, para montaje superficial con aparellaje, in­cluso ayudas de albañileria y conexiones, construido segun rebt. medida la unidad instalada.
1 | circuito monofasico 3cond.1.5mm2. superficial
circuito monofasico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1.5 mm2. de seccion nominal, aislado con tubo de pvc. rigi­do de 13 mm. de diametro y 1 mm. de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañileria.medida la longitud ejecutada.
CAPITULO 4. INSTALACIONES
INSTALACIONES FONTANERIA
1 | canalizacion polietileno reticulado 25 mm diam.
canalizacion de tuberia de polietileno reticulado de 25 mm de diame­tro nominal y espesor 2.3 mm, empotrada bajo tubo corrugado, inclu­so p.p. de uniones, piezas especiales, sujeciones, pequeño material y ayudas de albañileria. medida la longitud ejecutada.
1 | llave paso diam.1"(22/25mm.)
llave de paso cromada a juego con griferia, colocada en canaliza­cion de 1" (22/25mm.) de diametro, incluso pequeño material; construida segun nte/iff-23. medida la unidad instalada
1 | fan coil cond. tipo 42fmh020
fan coil de conductos de la marca carrier modelo 42fmh020 a 4 tubos o similar con las si-guientes características nominales: potencia frigorífica 17,8 kw, potencia calefacción 35,5 kw, caudal aire 944 l/s, caudal agua 0,85 l/s, potencia 1,14 kw, tensión de funcionamiento 230v y 85 kg de pe­so. incluido material de cuelgue, soporte, p.p de pequeño material, accesorios y mano de obra de montaje.
1 | fan coil cond. tipo 42fmh030
fan coil de conductos de la marca carrier modelo 42fmh030 a 4 tubos o similar con las si-guientes características nominales: potencia frigorífica 31,5 kw, potencia calefacción 56 kw, caudal aire 1417 l/s, caudal agua 1,43 l/s, potencia 0,96 kw, tensión de funcionamiento 230v y 135 kg de peso. incluido material de cuelgue, soporte, p.p de pequeño material, accesorios y mano de obra de montaje.
1 | tub. acero estirado
tuberías de acero estirado sin soldadura de diámetro igual a preinstalación, según din 2440/2448 aislada con coquilla de fibra de vidrio según normativa v igente para montaje superficial. p.p de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y montaje incluidos.
cond. circ. chapa ac. galv diam. 500mm
conducto circular 500 mm. de diámetro para distribución de aire en chapa de acero galvaniza­do con p.p. de piezas especiales, incluso elementos de cuelgue y soporte. aislado con manta de fi-bra de vidrio. medida la longitud ejecutada entre ex tremos de piezas especiales. completamente ins­talado y probado.
1 | cond. circ. chapa ac. galv diam. 400mm
de conducto circular 400 mm. de diámetro para distribución de aire en chapa de acero galvaniza­do con p.p. de piezas especiales, incluso elementos de cuelgue y soporte. aislado con manta de fi-bra de vidrio. medida la longitud ejecutada entre ex tremos de piezas especiales. completamente ins­talado y probado.
1 | cond. circ. chapa ac. galv diam. 350mm
conducto circular 350 mm. de diámetro para distribución de aire en chapa de acero galvaniza­do con p.p. de piezas especiales, incluso elementos de cuelgue y soporte. aislado con manta de fi-bra de vidrio. medida la longitud ejecutada entre ex tremos de piezas especiales. completamente ins­talado y probado.
1 | cond. circ. chapa ac. galv diam. 300mm
conducto circular 300 mm. de diámetro para distribución de aire en chapa de acero galvaniza­do con p.p. de piezas especiales, incluso elementos de cuelgue y soporte. aislado con manta de fi-bra de vidrio. medida la longitud ejecutada entre ex tremos de piezas especiales.
1 | cond. circ. chapa ac. galv diam. 200mm
conducto circular 200 mm. de diámetro para distribución de aire en chapa de acero galvaniza­do con p.p. de piezas especiales, incluso elementos de cuelgue y soporte. medida la longitud ejecu­tada entre extremos de piezas especiales. completamente instalado y probado.
1 | cond. circ. chapa ac. galv diam.150mm
conducto circular 150 mm. de diámetro para distribución de aire en chapa de acero galvaniza­do con p.p. de piezas especiales, incluso elementos de cuelgue y soporte. medida la longitud ejecu­tada entre extremos de piezas especiales. completamente instalado y probado.
1 | rejilla de retorno 350x150mm
rejilla de retorno marca koolair o similar, mod. 20-45-h de 350 x 150 mm., de simple defle­xión de lamas fijas a 45º, construida con perfiles extruidos de aluminio anodizado lacado en blanco, terminación en ral-9016, marco de montaje de chapa galv anizada con listón de 20 x 30 mm., in-cluso garras de anclajes y mano de obra de montaje.
difusor circular diam. 350mm
difusor circular tipo impulsión de diámetro 350 con compuerta de regulación tipo mariposa, fabricado en aluminio y acabado en aluminio anonizado. marca koolair o similar. incluso p.p de pequeño mate-rial y mano de obra.
1 | valvula esfera 1"
válvula de esfera de 1" diámetro, construida con latón forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 25 kg/cm2. y 180° de temperatura, incluso peque­ño material y montaje, instalada según it.ic.
1 | valvula esfera 1 1/4"
válvula de esfera de 1 1/4" diámetro, construida con latón forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta, para una presión de trabajo de hasta 25 kg/cm2. y 180° de temperatura, incluso pe­queño material y montaje, instalada según it.ic.
| TOTAL |  | 30172.49
| IVA 18% |  | 5431.0482
| TOTAL FACTURA |  | 35603.5382

## Factura_006
PRESENTADO POR: | INVERSIONES INMOBILIARIAS VOIMART S.L.
CIF: B-99155897
C/ Antonio Candalija Nº 8 LOCAL
50.003 ZARAGOZA
FECHA -.10 – Septiembre – 2.010 |  | FACTURA Nº -. 006-2010
CLIENTE-. | MARNA LASER S.L
B-99266504
C/ ROGER TUR 3ºA
50.002 ZARAGOZA
CANT. | Descripción | % EJECUTADO | TOTAL
| CAPITULO 4. INSTALACIONES | 21.14 | 7043.33
INSTALACIONES PROTECCION
1 | equipo aut. alumbrado emerg. y señal, 160lumenes
equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion permanente, de 160 lumenes en emergencia, con lampara fluorescente, para tension 220v. y para cubrir una superficie de 32.00m2., incluso accesorios, fijacion y conexion, instalado segun nbe-cpi y rebt. medida la unidad instalada.
1 | equipo aut. alumbrado emerg. y señal, 60lumenes
equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion permanente, de 60 lumenes en emergencia, con lamparas incandescen­tes, para tension 220v., una hora de autonomia y para cubrir una superficie de 12.00m2., incluso accesorios, fijacion y conexion, instalado segun nbe-cpi y rebt.medida la unidad instalada.
1 | equipo aut. alumbrado emerg. y señal, 30lumenes
equipo autonomo de alumbrado de emergencia y señalizacion permanente, de 30 lumenes en emergencia, can lamparas incandescentes, para tension 220v., una hora de autonomia y para cubrir una superficie de 6.00m2., incluso accesorios, fijacion y conexion, instalado segun nbe-cpi y rebt.medida la unidad instalada.
1 | boca incendio superficie
boca de incendio equipada, en montaje superficial formada por ar­mario metalico, pintado, con puerta de vidrio y marco de acero cro­mado, conteniendo: devanadera; manguera, de 15.00 mm. y 45 mm de dia­metro, de tejido flexible para una presion de 15kg/cm2. con dos racores une 23-400 de igual diametro y de aleacion de aluminio, valvula de glo­bo de 40 mm. (1 1/2") de laton y lanza de aluminio de tres efectos, cho­rro, pulverizacion y paro, ambas con racores iguales que manguera; manometro de0 a 15 kg/cm2., soporte de lanza, rotulo en puerta, incluso montaje, conexion y ayudas de albañileria, instalado s/nbe-cpi y nte/ipf-43. medida la unidad instalada.
1 | rociador aut. agua 15mm. detec. ampolla, protec.y emb
rociador automatico de agua, de 15mm. (1/2") de diametro, construido en bronce, con elemento detector de ampolla de cuarzo para funcio­namiento a 68º, deflector, colocado bajo falso techo, con protector contra golpes de la cabeza del rociador construido con varilla me­talica cromada y placa de acoplamiento, homologado, incluso peque­ño material y conexionado a tuberia, instalado segun nbe-cpiy nte/ipf-44. medida la unidad instalada.
1 | extintor movil, de anhidrido carbonico, con 5kg
extintor movil, de anhidrido carbonico, con 5kg. de capacidad, efi­cacia 34-b, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con pre­sion incorporada, homologada por mi. segun rgto. de recipientes a presion, valvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso peque­ño material, montaje y ayudas de albañileria, instalado segun nbe-cpi. medida la unidad instalada.
1 | extintor movil, de polvo abc, con 12kg
extintor movil, de polvo abc, con 12kg. de capacidad eficacia 34-a, 144-b, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, homologado por mi. segun rgto. de recipientes a presion; valvula de descarga, de asiento con palanca para inte­rrupcion, manometro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayu­das de albañileria, instalado segun nbe-cpi. medida la unidad instala­da.
1 | pulsador para disparo manual de alarma-superficie
pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superfi­cial, compuesto por caja de plastico, color rojo, con marco frontal conteniendo lamina de vidrio con inscripcion indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de señalizacion, contactor y bor­nas, de conexion, incluso montaje y conexiones, instalado segun nbe/cpi. medida la unidad instalada.
1 | detector ionico de humos
detector ionico de humos, construido con plastico termorresis­tente, formado por zocalo intercambiable con piloto de alarma y bor­nes de conexion y de salida para piloto remoto; equipo captador com­puesto por dos camaras ionizadas con isotopo radiactivo de americio 241 con radiaciones alfa < de 1 microcurio, tension de alimentacion a 24vcc., homologado, incluso pequeño material, conexiones y monta­je, instalado segun nbe-cpi y nte/ipf-48. medida la unidad instalada.
1 | canalizacion superficial a.negro estirado diam. 3"
canalizacion, en montaje superficial, realizada con tuberia de ace­ro negro estirada, sin soldadura, calidad segun une 19040, de 88.9 mm. diam. ext. (3") y 4.05 mm. de espesor, (3") uniones soldadas, pintada con una mano de imprimacion con minio de plomo y dos manos de esmalte sintetico; p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujec­cion, pequeño material y ayudas de albañileria; instalada segun nte/iff-21 y nbe-cpi. medida la longitud ejecutada.
1 | canalizacion superficial a.negro estirado diam. 2"
canalizacion, en montaje superficial, realizada con tuberia de ace­ro negro estirada, sin soldadura, calidad segun une 19040, de 60.3 mm. diam. ext. (2") y 3.65 mm. de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimacion con minio de plomo y dos manos de esmalte sin­tetico; p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeccion, pequeño material y ayudas de albañileria; instalada segun nte/iff-21 y nbe-cpi. medida la longitud ejecutada.
1 | canalizacion superficial a.negro estirado diam. 1 1/2"
canalizacion, en montaje superficial, realizada con tuberia de ace­ro negro estirada, sin soldadura, calidad segun une 19040, de 42.4 mm. diam. ext. (1 1/2") y 3.25 mm. de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimacion con minio de plomo y dos manos de esmalte sintetico; p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujec­cion, pequeño material y ayudas de albañileria; instalada segun nte/iff-21 y nbe-cpi. medida la longitud ejecutada.
1 | canalizacion superficial a.negro estirado diam. 1"
canalizacion, en montaje superficial, realizada con tuberia de ace­ro negro estirada, sin soldadura, calidad segun une 19040, de 26.9 mm. diam. ext. (1") y 2.65 mm. de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimacion con minio de plomo y dos manos de esmalte sin­tetico; p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeccion, pequeño material y ayudas de albañileria; instalada segun nte/iff-21 y nbe-cpi. medida la longitud ejecutada.
1 | señal de indicación de sentido de evacuación. "via de evacuacion"
señal de poliestireno de 210 x 297 de 1 mm. homologada y colocada.
1 | señal de "salida"
señal de poliestireno de 170 x 250 de 1 mm. homologada y colocada.
1 | señal de "sin salida"
señal de poliestireno de 170 x 250 de 1 mm. homologada y colocada.
1 | señal de "salida de emergencia"
señal de poliestireno de 170 x 250 de 1 mm. homologada y coloca-da.
CAPITULO 5. AISLAMIENTOS
IMPERMEABILIZACION
1 | sellado juntas dilatacion horizontal | 100 | 122.16
sellado de juntas de dilatacion horizontal, con neopreno 30 mm. , incluso limpieza, imprimación 20 mm. de diámetro. medida la longitud ejecutada.
| CAPITULO 6. REVESTIMIENTOS | 38.95 | 4699.51
1 | enlucido en paredes, pasta de yeso
enlucido en paredes, con pasta de yeso yf; construido segun nte/rpg-12. medido a cinta corrida desde la arista superior del roda­pie.
1 | solado b.terrazo 30x50 cm. grano fino verde osc.
solado con baldosas de terrazo de 30x50 cm. con marmolina de gra­no fino verde oscuro, recibidas con mortero m-4 (1:6), incluso nivela­do con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido segun nte/rsr-6. medida la superfi­cie ejecutada.
1 | trat.sup. antipolvo con pintura resinas
tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigon con pin­tura de resinas de poliuretano de dos componentes en color, inclu­so preparacion, lijado mecanico y limpieza del soporte. medida la su­perficie ejecutada.
1 | solado con rollos de goma, con adhesivo
solado con rollos de goma, recibido con adhesivo sobre capa de mortero m-8 (1:4) de 3 cm. de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido segun nte/rsf-11.
1 | tarima flotante
tarima flotante, recibida con mortero m-4 (1:6), incluso colocacion, cortes, medida la superficie ejecutada.
| TOTAL |  | 11865
| IVA (18%) |  | 2135.7
| TOTAL FACTURA |  | 14000.7

## Factura_008
PRESENTADO POR: | INVERSIONES INMOBILIARIAS VOIMART S.L.
CIF: B-99155897
C/ Antonio Candalija Nº 8 LOCAL
50.003 ZARAGOZA
FECHA -.24 – Septiembre – 2.010 |  | FACTURA Nº -. 008-2010
CLIENTE-. | MARNA LASER S.L
B-99266504
C/ ROGER TUR 3ºA
50.002 ZARAGOZA
CANT. | Descripción | % EJECUTADO | TOTAL
| CAPITULO 6. REVESTIMIENTOS | 61.05 | 7366.82
1 | enlucido en paredes, pasta de yeso
enlucido en paredes, con pasta de yeso yf; construido segun nte/rpg-12. medido a cinta corrida desde la arista superior del roda­pie.
1 | solado b.terrazo 30x50 cm. grano fino verde osc.
solado con baldosas de terrazo de 30x50 cm. con marmolina de gra­no fino verde oscuro, recibidas con mortero m-4 (1:6), incluso nivela­do con capa de arena de 2 cm. de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido segun nte/rsr-6. medida la superfi­cie ejecutada.
1 | trat.sup. antipolvo con pintura resinas
tratamiento superficial antipolvo de solera de hormigon con pin­tura de resinas de poliuretano de dos componentes en color, inclu­so preparacion, lijado mecanico y limpieza del soporte. medida la su­perficie ejecutada.
1 | solado con rollos de goma, con adhesivo
solado con rollos de goma, recibido con adhesivo sobre capa de mortero m-8 (1:4) de 3 cm. de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido segun nte/rsf-11.
1 | tarima flotante
tarima flotante, recibida con mortero m-4 (1:6), incluso colocacion, cortes, medida la superficie ejecutada.
| CAPITULO 7. CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION | 100 | 1580
1 | puerta cortafuego abatible 1 hoja tipo ei2-45-c5
puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo ei2-45-c5 formada por: cerco de perfil metalico de acero de 2.5 mm. de espesor de 22.5x53x37 mm. corte a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm. de chapa de acero do­ble pared de 1 mm. con relleno de material termo-aislante, densidad 120kg/m2. con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automatico cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubiertas de plastico resistente al calor y es­cudos metalicos, acabada con capa de pintura de resina epoxi en pol­vo polimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañileria. medida de fuera a fuera del cerco.
1 | reja ac.cal. plet.galvaniz.electrosold
reja corredera en acero laminado en caliente de pletinas galvani­zadas electrosoldadas, formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm. con taladros, entrepaño de reticula de 20x20 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm. con encastres y pletinas separa­doras de 10x2 mm. soldadas entre si, anclajes a elementos de fabrica o forjado, incluso corte y elaboracion, acoplamiento y montaje, lija­do, imprimacion con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras, pie­zas especiales, material de agarre y colocacion. medida la superficie ejecutada.
| CAPITULO 8. VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS | 100 | 1160.88
1 | acrist. lamr. segd., 2 lunas incoloras 5 mm
acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas puli­das incoloras de 4 mm. de espesor, unidas por una lamina de butiral de polivinilo transparente; con un espesor total de 8mm.; clasificacion: ataque manual, nivel a numero homologacion dbt-2012 segun ministe­rio de industria y energia; colocado con perfil continuo, incluso perfil en u de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; cons­truido segun nte/fve-12 e instrucciones del fabricante. medida la su­perficie acristalada en multiplos de 30 mm.
| CAPITULO 9. PINTURAS | 100 | 3505.12
1 | pintura plastica lisa sobre ladrillo, yeso o cemento
pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del sopor­te, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado; segun nte/rpp-24. medida la superficie ejecutada.
| CAPITULO 10. RESIDUOS | 100 | 2.06
1 | retirada residuos mezclados edificacion, d.max 5 km. m. mec
retirada de residuos mezclados de edificacion, realizada en camion basculante a una distancia maxima de 5.00 km.; incluso carga con me­dios mecanicos. medido el volumen esponjado.
1 | CAPITULO 11. SEGURIDAD Y SALUD | 100 | 265
1 | CAPITULO 12. ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO | 100 | 264.22
| TOTAL |  | 14144.1
| IVA (18%) |  | 2545.938
| TOTAL FACTURA |  | 16690.038